## план работ по проекту
План работ по проекту "Разработка модели обеспечения безопасности в сервисных средах, типа интеллектуальные пространства (smart spaces)"
Автор Юденок Кирилл Геннадьевич
№ | Этап проекта | Содержание этапа проекта | Сроки выполнения | Затраты | Ожидаемый результат
1 | Описание предметной области проекта. Основные характеристики модели. |  | 01.01.12 – 16.01.12 | 10 тыс. руб. | Описание предметной области проекта в рамках защиты информации и основные требования модели.
1.1 |  | Анализ предметной области проекта, выявление объектов и субъектов предметной области и связей между ними. | 01.01.12 - 09.01.12 | 5 тыс. руб. | Анализ предметной области, определение её объектов и их связей.
1.2 |  | Описание основных характеристик (требований) модели. | 09.01.12 - 16.02.12 | 5 тыс. руб. | Основные характеристики модели.
2 | Разработка модели защиты и контроля доступа интеллектуальных пространств (ИП) на основе RDF. |  | ~16.01.12 – 19.03.12 | ~50 тыс. руб. | Абстрактное определение модели защиты и контроля доступа ИП. Алгоритмы, методы. Онтология контроля доступа ИП.
2.1 |  | Описание модели защиты и контроля доступа ИП. Выявление основных правил, алгоритмов и методов работы модели. | 16.01.12 – 06.02.12 | 10 тыс. руб | Модели защиты и контроля досутпа ИП, правила работы, необходимые алгоритмы и методы.
2.2 |  | Создание онтологии (RDF модели) контроля доступа ИП. | 06.02.12 – 19.03.12 | 40 тыс. руб. | Онтология контроля доступа ИП.
3 | Реализация протопипа модели защиты и контроля доступа на основе платформы ИП Smart-M3. |  | 19.03.12 – 09.05.12 | 30 тыс. руб. | Прототип модели защиты и контроля доступа ИП.
3.1 |  | Реализация основных алгоритмов и методов модели защиты и контроля доступа ИП. | 19.03.12 – 16.04.12 | 20 тыс. руб. | Поддержка основных алгоритмов и методов модели защиты и контроля доступа ИП.
3.2 |  | Создание матрицы доступа ИП. | 16.04.12 – 26.04.12 | 5 тыс. руб. | Матрица доступа к ИП на основе платформы Smart-M3.
|  | Реализация механизма синхронизации взаимодействия процессоров знаний (KP). Системы нотификаций и подписок. | 26.04.12 – 09.05.12 | 5 тыс. руб. | Механизм синхронизации взаимодействия процессоров знаний.
4 | Тестирование и анализ характеристик модели. |  | 09.05.12 – 01.07.12 | 30 тыс. руб. | Полное тестирование и аналих характеристик модели.
4.1 |  | Создание тестовых сценариев и проведение функционального тестирования. | 09.05.12 – 01.06.12 | 15 тыс. руб. | Тестовые сценарии, функциональное тестирование модели в составе платформы Smart-M3.
4.2 |  | Анализ модели на соответствие поставленным требованиям. Выявление недостатков модели и описание их возможных решений. | 01.06.12 – 08.06.12 | 5 тыс. руб. | Анализ характеристик модели на основе проведенного тестирования. Недостатки и пути их решения.
4.3 |  | Описание этапов будущей работы, подготовка итогового отчета и презентации по проеку. | 08.06.12 – 01.07.12 | 10 тыс. руб. | Этапы развития проекта, отчет по проекту, презентация.
Note on D3: указать период - дата начала и дата окончания